Etorritakoak:

| Erakundea (marratu etorri ez direnak) | Ordezkaria(k) (marratu etorri ez direnak) |
| --- | --- |
| AED | Irati Pagoaga Eneritz Garro |
| Arizmendi | Hirune Iribekanpos Pili Otxoa |
| Badihardugu | Asier Sarasua Itziar Alberdi |
| Txatxilipurdi | Danel Goikolea |
| Euskalan | Karmele Zuazubiskar |
| Dinamizatzailea | Leire Bergara |

Bileraren helburua: egitasmo osoaren helburua kontuan izanda, irailean grabazioak egiten hasi ahal izateko hainbat erabaki hartzea.

Gai zerrenda:

- Lantaldea kokatu: egitasmoaren inguruko xehetasun batzuk birgogoratu.

- Gidoia:

  - Gidoia prestatzeko Karmelek jaso eta prestatutakoa azaldu.

  - Izan ditzakegun zailtasunak komentatu.

- Hainbat erabaki hartu:

  - Nork prestatuko du gidoia?

  - Grabazioak egiteko nola antolatuko ditugu taldeak?

  - Zenbat pertsona grabatuko ditugu?

  - Nola aukeratuko dugu nori egin grabazioak?

  - Nork egingo ditu kontaktuak (harremana / grabatu)

  - Noiz egingo ditugu grabazioak?

  - Erritmoa: astean zenbat grabazio egingo ditugu?

  - Nork egingo du hustuketa? Non?

  - Tresneria: zenbat kamera… behar ditugu?

  - Beste

Bileran banatuko diren dokumentuak:

- 1. fase honen proiektua, behin behinekoa, bileran bertan hartuko diren erabakiak bertan txertatuko baitira

- Gidoia egiteko Karmelek prestatutako proposamena, gaurko bileran, ahal izanez gero, zehaztu eta onartzekoa. Aukerarik ez balego, lan honetarako arduraduna(k) izendatuko d(ir)a.

- Lantaldea kokatu: egitasmoaren inguruko xehetasun batzuk birgogoratu.

Egitasmo osoaren helburua:

Egitasmo osoaren azken helburua da umeen lehenengo urteekin lotutako tradizioa hurrengo belaunaldien eskuetara helaraztea, hau da, gure aiton-amonek euren seme-alabekin erabiltzen zituzten kanta, jolas, esamolde… gizarteratzea, guztiok, guraso, irakasle, begirale… eta interesa duen orok erabili ahal izateko.

Noski, azken helburu hori bete ahal izateko lehenengo urratsa izango da tradizio hori guztia jasotzea. Eta hori egingo dugu lehenengo fase honetan

Jasotzeko errazena eta emankorrena KANTAK izango direla uste dugu. Abendura bitartean grabazioak egingo ditugu eta gauza txukun bat kaleratzeko moduan gaudenean, hori lantzen hasiko gara. Noski, horrek ez du esan nahi kantak jasotzera mugatuko garenik; esamolde eta bestelakoak ere jasoko ditugu, beti modu erabilgarri batean kaleratzeari begira eta gure hartzaileak nortzuk izango diren ahaztu gabe.

Aurreikusitako eginkizunak eta kronograma:

| EGINKIZUNAK | HILABETEAK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ek | uzt | ira | urr | az | ab | urt |
| E 1 Gidoia prestatu |  |  |  |  |  |  |  |
| E 2 Nori grabatuko zaion, zerrenda egin |  |  |  |  |  |  |  |
| E 3 Materiala lortu grabazioak egiteko |  |  |  |  |  |  |  |
| E 4 Dokumentu biltegia zein baliabide teknologikorekin egingo den erabaki |  |  |  |  |  |  |  |
| E 5 Erabiliko den metodologia aurkeztu eta onartu |  |  |  |  |  |  |  |
| E 6 Hainbat grabazio egin, probak |  |  |  |  |  |  |  |
| E 7 Egindako grabazioen ebaluazioa egin |  |  |  |  |  |  |  |
| E 8 Grabazioak egin |  |  |  |  |  |  |  |
| E 9 Etiketatu eta katalogatu |  |  |  |  |  |  |  |
| E 10 Dokumentu biltegia elikatu |  |  |  |  |  |  |  |
| E 11 Egindako lanaren balorazioa egin |  |  |  |  |  |  |  |
| E 12 Proiektuaren emaitzak balioztatu |  |  |  |  |  |  |  |
| E 13 Hurrengo faserako proposamena prestatu |  |  |  |  |  |  |  |
| E 14 Egitasmoa zehaztu eta idatzi |  |  |  |  |  |  |  |